NADZORNI ODBOR

Občine Trzin

Mengeška c. 22, 1236 Trzin

Številka: 060-3/2011

Datum: 08.11.2011

Na podlagi 42. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 9/07) je Nadzorni odbor občine Trzin na 4. korespondenčni seji dne 03.11.2011 sprejel

# Vmesno poročilo o nadzoru nad financiranjem gradnje vrtca

Ime nadzorovanega organa: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovane osebe: Anton PERŠAK, župan

#### Uvod

Nadzorni odbor Občine Trzin je na svoji 2. redni seji dne 16.3.2011 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad financiranjem zgradnje vrtca. V delovno skupino sta bila imenovana Marko Pavlišič in Cvetka Lippai. Na svoji 3. redni seji dne 13.4.2011 pa je Nadzorni odbor sprejel še sklep da se nadzor prične takoj, in ne pa šele po dokončanju projekta.

15.9.2011 je bil s strani treh svetniških skupin posredovan dopis s zahtevo po izrednem nadzoru nad investicijo – GRADNJA VRTCA V TRZINU.

Namen in cilj nadzora:

- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter preglednost poslovanja;

- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom Občine Trzin;

- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig;

- poročati o ugotovljenih nepravilnostih;

- podati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

#### Povzetek opravljenih nadzorov

Delovna skupina je dne 6.7.2011 opravila pregled dokumentacije s poudarkom na pregledu izvedbe javnega naročila, izbiri izvajalca projekta in sklenjeno pogodbo. Ugotovili smo, da so na javni razpis prispele tri ponudbe, izmed katerih je bila po kriterijih izbrana najugodnejša. Ugotovljeno je tudi bilo, da je po končanem izbirnem postopku eden od ponudnikov zahteval vpogled v dokumentacijo izbora, vendar se nato ni odločil za pritožbo. Seznanili smo se tudi s postopki izbire izvajalcev nadzora gradnje ter priprave razpisne dokumentacije. Na samo izvedbo javnega razpisa in izbiro izvajalca delovna skupina nadzornega odbora ni imela pripomb.

V nadaljevanju je delovna skupina načrtovala pogovor z nadzornikom gradnje in vmesni pregled izvajanja projekta ter plačil.

Na julijski seji nadzornega odbora dne 13.7.2011 nas je župan ustno obvestil o zapletih pri izvajanju pogodbe, ter napovedal, da obstaja možnost prekinitve pogodbe. Nadzorni odbor se je strinjal, da je izgradnja otroškega vrtca v Trzinu projekt velikega pomena, in, da naj župan stori vse potrebno, da bo do realizacije projekta vrtec prišlo čimprej.

Zaradi dogajanja okoli gradnje vrtca je nadzorni odbor na septembrsko sejo, ki je potekala 7.9.2011, povabila župana, da pojasni dogajanja okoli gradnje vrtca. Župan se je seje udeležil in nam podal kronologijo preteklega dogajanja. Na kratko povzemamo: zaradi zamud pri izvedbi projekta je Občina Trzin enostransko odstopila od pogodbe, s čimer se izvajalec ni strinjal, nato pa so sklenili sporazum. S postopkom javnega naročila s pogajanji je občina Trzin izbrala novega izvajalca, ki pa je zaradi tega, ker je bil v prvotni pogodbi podizvajalec, lahko zelo hitro pričel z delom. Gradnja poteka, vendar bo iz omenjenih razlogov vrtec končan z zamudo glede na prvotni plan.

Delovna skupina je nameravala pregled podanega stanja izvesti po dopustu članov delovne skupine, vendar se je nadzorni odbor, na pobudo štirih svetniških skupin odločil, da vmesni pregled opravi predčasno. Pregled smo opravili v ponedeljek 19.9.2011 in nadaljevali v torek 20.9.2011.

Na podlagi sestankov in pregledane dodatne dokumentacije smo ugotovili, da je Občina Trzin dne 15.10.2010 sklenila pogodbo z izbranim izvajalcem SGP Tehnik d.d. iz Škofje Loke, v vrednosti 1.755.094 EUR + DDV z rokom dokončanja avgust 2011 in rušitvijo starega vrtca decembra 2011. V pogodbi je bila navedena dinamika plačil po delih, na osnovi potrjene realizacije (gradbene situacije). Določeno je, da je cena fiksna in da izvajalec ni upravičen do podražitev. Dogovorjena je bila garancija 5+5 let za kakovost izvedenih del ter 15 let za solidnost gradnje, za kar je bila dogovorjena bančna garancija v višini 10% pogodbene vrednosti. Dogovorjeni so bili penali v višini 2 promila na dan, največ do 10% vrednosti izvedenih del. Na isti dan je bil sklenjen tudi aneks, ki je rok izvedbe podaljšal za 30 dni.

Občina in izvajalec sta imela relativno bogato korespondenco, kjer je Občina zahtevala izvajanje pogodbe. Iz dokumentacije izhaja, da je bilo tudi več delovnih sestankov z izvajalcem. Na enem dne 8.7.2011 je bila ugotovljena zamuda 2 meseca in pol, sicer pa so bili dopisi 31.5., 6.6., … Občina je 8.6.2011 pridobila tudi pravno mnenje odvetnice Avrelije Barle, ter večkrat pozvala izvajalca, da preda projektno dokumentacijo.

13.7.2011 je Občina Trzin odstopila od pogodbe, na kar je 21.7.2011 prejela odgovor. Izvajalec se s prekinitvijo ni strinjal, in za razlog za zamudo navajal dejstvo, da Občina Trzin ni pravočasno predala geomehansko poročilo. Navedba izvajalca drži, res pa je, da izvajalec nikoli pred tem ni Občine Trzin pozval po predaji tega poročila, tako da je ta razlog za razumeti predvsem kot iskanje kakršnega koli razloga, da se krivda za prekinitev pogodbe zvali na Občino Trzin. Istega dne je izvajalec tudi predlagal nov terminski plan, zaradi zamude pri predaji geomehanskega poročila, kjer bi bil vrtec končan maja 2012 in rušitev starega septembra 2012. Tukaj navajamo le kratke povzetek dokumentacije, ki je obširna.

28.7.2011 sta Občina Trzin in SGP Tehnik sprejela sporazum o prekinitvi pogodbe, po kateri je bilo izvajanje del prekinjeno 14.7.2011, ugotovljena skupna vrednost že izvedenih del v vrednosti 310.375,16 EUR + DDV, na kar izvajalec prizna 144.450,19 EUR popusta, za kar bo izdal dobropis. Preostanek v višini 194.340 EUR (vključno DDV) Občina plača po delih, delno podizvajalcu, delno vezano na predajo dokumentov in gradbišča. Občina Trzin se s sporazumom odpoveduje vsem zahtevkom na osnovi pogodbe, vključujoč pogodbeno kazen in zahtevam glede morebitne nekvalitetne gradnje.

4.8.2011 je bila izvršena primopredaja gradbišča.

Že 22.7.2011 so potekala pogajanja s podjetjem Jelovica hiše d.o.o., na osnovi česar je bila 19.8.2011 sklenjena pogodba z novim izvajalcem, prejšnjim podizvajalcem, podjetjem Jelovica hiše d.o.o. v vrednosti 1.691.000 EUR + DDV. Zaključek objekta 15.4.2012, z zaključkom 8.oddelkov 30.12.2011, vseh 10. pa 29.2.2012. V pogodbi je predvidena razveza pogodbe ob prekoračitvi kateregakoli roka za 45 dni. Dogovorjeni so penali v enaki višini kot pri prvotni pogodbi, garancijska doba pa 5 let in 1 dan, kar je bila tudi izhodiščna doba zahtevana v prvotnem javnem razpisu, izvajalec SGP Tehnik pa je ponudil še 5 let več. Sklenjen je bil tudi aneks k pogodbi, ki premika datum izdelave projektov za 11 dni (prvotno je bil naveden datum predaje pred podpisom pogodbe).

Obe pogodbi vsebujeta protikorupcijsko klavzulo.

Novi izvajalec Jelovica hiše d.o.o., je bil izbran po postopku s pogajanji brez predhodne objave, o čemer je Občina obvestila tudi odgovorno ministrstvo.

Upoštevajoč plačila za izvedena dela izvajalcu SGP Tehnik in pogodbo z novim izvajalcem Jelovica hiše d.o.o., ugotavljamo, da se je vrednost izgradnje vrtca povečala za 125.906 EUR + 20% DDV, vzrok za to podražitev pa je v dejstvu, da se je prvotna pogodba nanašala na vrtec z 8 oddelki, nova pa se nanaša na 10 oddelkov. Možnost širitve je bila predvidena že v naprej in odvisna od sredstev, ki bi jih občina dobila od države. Odločitev o širitvi projekta je bila sprejeta po odobritvi sredstev s strani države in ni povezana z menjavo izvajalca.

#### Ugotovitveni del

Za dosedanje vodenje investicije in gradnje novega vrtca, na osnovi dokumentacije, ki mu je bila predložena do 19.9.2011 Nadzorni odbor izreka POZITIVNO MNENJE.

#### Priporočila in predlogi

Nadzorni odbor seveda ni vesel zapletov glede graditve vrtca, vendar glede na razmere menimo, da so bili postopki izvedeni korektno in z namenom čimprejšnjega zaključka projekta ob nespremenjeni vrednosti projekta. Odločitev, ali je bolje prekiniti pogodbo, se odpovedati pogodbeni kazni in nadaljevati z drugim izvajalcem, ali pa vztrajati pri izvedbi prvotne pogodbe in vnovčenju pogodbeni kazni, kar bi lahko pomenilo še dodatno zamudo projekta, je sprejel župan. Menimo, da bi bilo smiselno in primerno, da se ob tako pomembnih odločitvah, gre za največji letošnji projekt Občine, župan predhodno posvetuje z občinskim svetom ali vsaj z pristojnim občinskim odborom.

Delovna skupina se zahvaljuje ga. Tavčar in ostalim sodelavcem na Občini, za ažurnost in pomoč, tudi izven delovnega časa.

Odziv nadzorovane osebe

Župan je na 8.seji občinskega sveta 20.7.2011 obvestil občinski svet o težavah s tedanjim izvajalcem in že nakazal, da lahko pride do zapletov. Odločitev sama po sebi pa je nesporno v pristojnosti župana.

Predsednik delovne skupine

Marko Pavlišič l.r.

VROČITI:

- Nadzorovanemu organu: Občina Trzin (R + AR)

- arhiv NO