Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007) in  9. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/1999, 4/2000 in 5/2003) župan Občine Trzin sprejemam

SKLEP O UGOTOVITVI STANJA PRI PRIPRAVI OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV OBČINE TRZIN IN NJIHOVI NADALJNI PRIPRAVI PO ZAKONU O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS, št. 33/2007)

V sklepu se ugotavlja kakšno je stanje pri pripravi občinskih prostorskih aktov, Strategije prostorskega razvoja občine (v nadaljnjem besedilu SPRO) in Prostorskega reda občine (v nadaljnjem besedilu PRO), ki jih je Občina Trzin pripravljala po Zakonu o urejanju prostora (Ur. L. RS, št. 110/22) (v nadaljnjem besedilu ZUreP-1) in kako bo potekala nadaljna priprava aktov po sprejetju Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007) (v nadaljnjem besedilu ZPNačrt).

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)

Občina Trzin je do sprejetja ZPNačrt vodila postopek priprave prostorskih aktov po ZUreP-1. 14. člen ZPNačrt določa nove oblike občinskih prostorskih aktov in sicer občinski prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu OPN), občinski strateški prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu OSPN) in občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu OPPN). Po 98. členu ZPNačrt se postopki sprejemanja prostorskih aktov začeti pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih akt še ni bil javno razgrnjen, nadaljujejo in končajo po določbah ZPNačrt kot OSPN ter OPN. Postopki za sprejem aktov, ki so že bili javno razgrnjeni se nadaljujejo po določbah ZUreP-1. Po sprejetju se strategija prostorskega razvoja občine šteje za občinski strateški prostorski načrt, prostorski red občine pa za občinski prostorski načrt.

V postopku sprejemanja Strategije prostorskega razvoja Občine Trzin so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- prva prostorska konferenca, izvedena 23.9.2007;

- konec sprejemanja javnih pobud, 30.11.2004;

- sklep Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu MOP) glede izdelave celovite presoje vplivov na okolje; 23.3.2005;

- program priprave, sprejet 12.5.2005;

- poziv za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora, 3.6.2005;

- druga prostorska konferenca 27.10.2005;

- javna razgrnitev predloga SPRO 30.1.2006 do 28.2.2006;

- javna obravnava predloga14.2.2006;

- obravnava in sprejem predloga odloka v prvi obravnavi Občinskega sveta, 13.3.2006;

- poziv za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora; 7.8.2006.

Skladno z 98. členom ZPNačrt se postopek sprejemanja SPRO nadaljuje po ZureP-1, saj je bil predlog SPRO že javno razgrnjen. Po sprejetju SPRO se ta prostorski akt šteje za občinski strateški prostorski načrt.

V postopku sprejemanja Prostorskega reda Občine Trzin so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- program priprave, sprejet 25.7.2006;

- prva prostorska konferenca, izvedena 9.2.2006;

- sklep Ministrstva za okolje in prostor glede izdelave celovite presoje vplivov na okolje-odločba 14.6.2006 določa, da v postopku priprave PRO ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje;

- poziv za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora, 26.7.2006.

Ker predlog PRO še ni bil javno razgrnjen, se postopek sprejemanja nadaljuje po določilih ZPNačrt kot občinski prostorski načrt.

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

Za pripravo OPN se upoštevajo in izdelajo naslednje strokovne podlage:

- Smiselno se uporabi že izdelane študije in analize, ki so vezane na usmerjanje prostorskega razvoja.

- Izdelajo se obvezne podlage iz 41. člena ZPNačrt (urbanistični načrt) in podlage iz 86. člena ZPNačrt  (prikaz stanja prostora)

Strokovne podlage in geodetske podlage zagotovi pripravljavec.

Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora pa se pridobi v fazi pridobivanja smernic.

Za pripravo OPN in strokovnih podlag pripravljavec pridobi geodetske podlage v ustreznem merilu.

4. člen

(roki za pripravo občinskega prostorskega načrta)

95. člen ZPNačrt določa, da mora občina sprejeti OPN najkasneje v 24. mesecih po uveljavitvi Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojev za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. l. RS, št. 99/2007). Pravilnik je bil sprejet 30.10.2007. Občina Trzin mora sprejeti OPN do 30.10.2009.

Priprava OPN bo ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora predvidoma potekala po naslednjem terminskem planu:

- sklep župana o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskih prostorskih aktov Občine Trzin in njihova nadaljnja priprava po Zakonu o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007), december 2007;

- izdelava obveznih strokovnih podlag OPN, januar 2007 do junij 2008;

- izdelava osnutka OPN, januar 2007 do marec 2008;

- posredovanje osnutka MOP in nosilcem urejanja prostora, april 2008;

- pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in sklep o potrebnosti izvedbe celovite presoje na okolje; april 2008 do maj 2008;

- dopolnitev osnutka OPN z upoštevanjem podanih smernic nosilcev urejanja prostora, maj 2008 do oktober 2008;

- izdelava okoljskega poročila, maj 2008 do oktober 2008;

- usklajevanje smernic, maj 2008 do oktober 2008;

- obravnava in sprejem osnutka OPN na občinskem svetu, april 2008;

- javna razgrnitev osnutka OPN in okoljskega poročila, november 2008;

- javna obravnava osnutka OPN in okoljskega poročila, november 2008;

- zavzem stališč do pripomb in predlogov ter priprava predloga OPN na podlagi zavzetih stališč, november 2008 do februar 2009;

- posredovanje predloga OPN MOP in nosilcem urejanja prostora za pridobitev mnenj, februar 2009;

- potrditev predloga s strani MOP, marec 2009;

- obravnava in sprejem dopolnjenega predloga OPN občinskem svetu, april 2009.

Roki za pripravo prostorskega akta, predvideni v tem sklepu, se lahko zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin spremenijo.

5. člen

(navedba nosilcev urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za pripravo OPN, so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi OPN in so določeni s sklepom o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskih prostorskih aktov Občine Trzin in njihovi nadaljnji pripravi po ZPNačrt. Občina po 47. členu ZPNačrt pripravi osnutek prostorskega načrta, ki ga pošlje MOP, ta pa ga v roku 7 dni posreduje nosilcem urejanja prostora. Nosilci urejanja prostora morajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti v roku 30 dni poslati MOP in Občini Trzin. Če nosilci urejanja prostora v danem roku ne podajo smernic, se smatra, da smernic nimajo.

Ob upoštevanju podanih smernic in na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti podanih na javni razgrnitvi Občina Trzin izdela predlog OPN. Občina skladno z 51. členom ZPNačrt predlog OPN posreduje MOP, ki ga v roku 7 dneh pošlje nosilcem urejanja prostora, da v 21 dneh podajo mnenje o upoštevanju danih smernic. V primeru molka nosilcev urejanja prostora se šteje, da na načrtovane prostorske ureditve nimajo pripomb in se z njimi strinjajo.

Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in bodo sodelovali pri pripravi OPN so:

- Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska 48, 1000 Ljubljana – področje prostorskega razvoja

- Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za varstvo okolja, Urad za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – področje varstva okolja

- Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – področje ohranjanja narave

- Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana – področje upravljanja z vodami

- Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana – področje kulture in kulturnih dejavnosti

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj – področje varstva kulture

- Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj – področje varstva narave

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana – področje kmetijstva

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana – področje gozdarstva

- Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana – področje gozdarstva

- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana

- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Kardeljeva ploščad 26, 1000 Ljubljana

- Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana – področje obrambe

- Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Ljubljana, Izpostava Domžale, Ljubljanska 36, 1230 Domžale

- Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – področje energetske infrastrukture

- Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – področje rudarstva

- Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in notranje rezerve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

- Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor – področje železniške infrastrukture

- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška 19, 1000  Ljubljana – področje ureditve prometa

- Ministrstvo za promet, Urad za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana – področje letalstva

- Ministrstvo za promet, Sektor za prometno politiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana

- Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana

Drugi udeleženi, ki bodo sodelovali pri pripravi OPN Trzin:

- Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana

- ELES Elektro – Slovenija, d.o.o.,  Služba za nadzor, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

- Telekom Slovenije, Stegne 19, 1547 Ljubljana

- JKP Prodnik, Savska 34, 1230 Domžale

- Petrol plin d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, za področje plinifikacije

- Geoplin, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana

- Občina Trzin, Oddelek za gospodarske javne službe, Mengeška 22, 1236 Trzin, za področje lokalnih cest

- Župan Občine Trzin, Občinski svet Občine Trzin, odbori občinskega sveta, strokovne službe občinske uprave

Druga ministrstva in nosilci urejanja prostora na lokalnem nivoju v skladu z interesom sodelovanja pri pripravi OPN glede na prostorsko relevantnost dejavnosti.

6. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem občinskega prostorskega načrta)

Finančna sredstva za pripravo OPN in pripravo strokovnih gradiv ima pripravljavec zagotovljena v proračunu Občine Trzin.

7. člen

(veljavnost in objava)

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Šifra zadeve: ž -113/2007  						ŽUPAN

Datum: 21.11.2007						      Tone Peršak